1. Antecedentes y Contexto del Proyecto

México enfrenta una crisis hídrica estructural: el 77% de su territorio se clasifica como árido o semiárido, y la agricultura consume el 76% de todas las extracciones de agua dulce del país (CONAGUA, 2022). El Distrito de Riego 041 (DR-041) del Valle del Yaqui, Sonora, es uno de los sistemas productivos agrícolas más importantes del país: opera sobre aproximadamente 225,000 hectáreas, aporta más del 12% de la producción nacional de trigo y sustenta la economía de decenas de miles de familias agricultoras.

Sin embargo, el DR-041 opera bajo una presión hídrica creciente. El bombeo desde acuíferos a 80 m de profundidad supera la recarga natural anual. El 68% del riego se realiza por gravedad (surcos), con eficiencias del 50–65%. Se aplican en promedio 2,000 m³/ha más del requerimiento real por ciclo. El 92% de los agricultores del DR-041 no usa ningún software de gestión de riego (IMTA, 2022), tomando decisiones basadas en experiencia empírica sin respaldo cuantitativo.

MILPÍN AgTech surge como respuesta directa a este vacío: un Sistema de Apoyo a Decisiones (DSS) agrícola inteligente que combina el motor agronómico FAO-56 Penman-Monteith, datos climáticos satelitales NASA POWER, una base de datos geoespacial PostgreSQL 15 + PostGIS 3.6, modelos de machine learning y una interfaz accesible con mapa GIS interactivo y asistente de voz en español. El área de prueba piloto es el Módulo 3 del DR-041, con arquitectura escalable al resto del distrito.

El presente documento establece los Términos de Referencia que definen objeto, alcance, entregables, metodología, cronograma, recursos, responsabilidades, restricciones, riesgos y criterios de aceptación del proyecto MILPÍN AgTech v2.0.

2. Objeto

Diseñar, desarrollar y validar MILPÍN AgTech v2.0: un sistema inteligente de apoyo a decisiones de riego agrícola que reduzca el consumo hídrico de 8,000 m³/ha/ciclo a 6,000 m³/ha/ciclo —ahorro del 25%— en el Módulo 3 del DR-041, mediante el estándar agronómico FAO-56 Penman-Monteith, datos climáticos satelitales, análisis geoespacial y machine learning.

El proyecto persigue los siguientes objetivos específicos:

• Implementar el motor agronómico FAO-56 Penman-Monteith (Allen et al., 1998) conectado a datos reales de la API NASA POWER, con Hargreaves como método de respaldo.

• Diseñar y poblar una base de datos relacional PostgreSQL 15 + PostGIS 3.6 con información edáfica, climática y geoespacial de parcelas del Módulo 3.

• Desarrollar un sistema de recomendaciones con trazabilidad completa: recomendación generada → feedback del agricultor → registro en historial → análisis de ahorro acumulado.

• Implementar propagación del balance hídrico real desde el último riego registrado, eliminando la estimación arbitraria de humedad inicial (CC+PMP)/2.

• Construir proyección de ETo a 7 días mediante Ridge Regression para planificación anticipada.

• Integrar interfaz accesible con mapa GIS interactivo (Leaflet) y asistente de voz en español (Whisper + Ollama/Groq).

• Validar el sistema con 77+ pruebas automatizadas (unitarias + integración) antes del piloto.

KPI Central:

Reducir consumo hídrico de 8,000 a 6,000 m³/ha/ciclo (−25%), equivalente a $3,360 MXN/ha/ciclo con tarifa CFE 9-CU ($1.68 MXN/m³, bombeo 80 m).

3. Alcance Técnico

3.1 Componentes Incluidos

Todos los componentes siguientes están implementados y funcionales en el prototipo actual:

Tabla 3.1: Componentes incluidos en el alcance técnico de MILPÍN AgTech v2.0

| Componente | Descripción técnica | Estado |
| --- | --- | --- |
| Motor agronómico FAO-56 | Penman-Monteith (Allen et al., 1998) en backend/core/balance_hidrico.py. Calcula ETo, ETc=ETo×Kc, balance hídrico diario y propagación desde último riego real. | Implementado — 42 tests unitarios |
| Base de datos geoespacial | PostgreSQL 15 + PostGIS 3.6. parcelas.geom = GEOMETRY(Polygon,4326), índice GIST. 7 tablas ORM, 2 vistas KPI, migraciones Alembic. | Operativo |
| API REST FastAPI | 20+ endpoints en 4 routers. SQLAlchemy 2.0 async, Pydantic v2. GET /api/parcelas/geojson nativo para Leaflet. | Implementado |
| Pipeline ETL climático | nasa_power_etl.py: extrae MERRA-2 de NASA POWER, valida rangos físicos, carga en clima_diario con upsert. 39 años de datos. | Implementado |
| Forecast ETo 7 días | Ridge Regression en eto_forecast.py sobre clima_diario (features: sin/cos día del año, lags ETo). GET /api/parcelas/{id}/forecast. | Implementado |
| Módulo ML | K-Means (scikit-learn 1.5) para clustering de parcelas. XGBoost M1 (consumo) y M2 (rendimiento) por ciclo agrícola. | Implementado |
| Detección de anomalías | Isolation Forest sobre historial (parcela × ciclo). ml/inference/anomaly_detector.py. | Implementado |
| Pipeline de voz | Whisper base (STT) → Groq llama-3.1-8b / Ollama llama3.2 (NLU) → Web Speech API (TTS). 12 intents en español. | Implementado |
| Frontend GIS | SPA Vanilla JS + Leaflet 1.9.4. Capas Esri + OpenTopoMap. Parcelas desde API PostGIS, fallback GeoJSON estático. | Implementado |
| Dashboard BI | bi_dashboard.js conectado a API real. Consumo vs. baseline, ahorro en m³ y MXN, urgencias por parcela. | Implementado |
| Suite de pruebas | 77+ tests automatizados. TestFeedbackLoop (7 casos), TestPropagar (9 casos), tests FAO-56 e integración e2e. | Implementado |

3.2 Componentes Excluidos

Los siguientes componentes están explícitamente fuera del alcance de la fase actual:

Tabla 3.2: Componentes excluidos del alcance y justificación

| Componente excluido | Justificación |
| --- | --- |
| Control automático de actuadores | El sistema recomienda, no automatiza. El agricultor mantiene el control decisional. |
| Integración con sensores IoT físicos | La humedad se estima con balance hídrico FAO-56. Sensores planeados para Fase 4. |
| Autenticación y gestión de sesiones | id_usuario como UUID en body. Aceptado en prototipo; obligatorio antes del despliegue en red. |
| Predicción de precios y análisis financiero | El sistema calcula ahorro hídrico y costo energético, no precios de mercado. |
| Gestión de plagas, enfermedades y nutrición | MILPÍN es un DSS de riego exclusivamente. |
| Soporte multiusuario concurrente en producción | El prototipo no ha sido sometido a pruebas de carga. |
| Escala fuera del DR-041 | Kc FAO-56, datos edáficos y coordenadas NASA POWER calibrados para Módulo 3. |

4. Entregables del Proyecto

Los entregables del proyecto se organizan en cuatro categorías: software funcional, documentación técnica, validación y materiales de transferencia.

Tabla 4.1: Entregables del proyecto MILPÍN AgTech v2.0

| # | Entregable | Descripción | Criterio de completitud |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Backend API funcional | FastAPI 20+ endpoints, SQLAlchemy async, motor FAO-56 conectado a BD, pipeline de voz, módulos ML. | Suite 77+ tests al 100%. Servidor inicia en <5 s. |
| E2 | Base de datos geoespacial | PostgreSQL 15 + PostGIS 3.6, schema.sql, Alembic, 7 tablas, 2 vistas KPI, datos semilla. | alembic upgrade head sin errores. ST_Within en <100 ms. |
| E3 | Frontend GIS interactivo | SPA Vanilla JS + Leaflet. Tabs: Mapa, Riego, BI, Voz, Admin. Parcelas desde PostGIS. | Mapa carga en <3 s. Sin errores de consola. |
| E4 | Modelos ML entrenados | M1 XGBoost consumo, M2 XGBoost rendimiento, Ridge ETo, K-Means. Artefactos en ml/. | M1 RMSE <350 m³/ha. M2 RMSE <0.8 ton/ha. Ridge supera baseline media 14d. |
| E5 | Pipeline de voz | Whisper STT + Groq/Ollama NLU + Web Speech API TTS. 12 intents en español. | Clasificación correcta >85% en conjunto de 50 enunciados de prueba. |
| E6 | Suite de pruebas | 77+ tests en backend/tests/ y ml/tests/. FAO-56, balance hídrico, feedback loop, propagación. | pytest al 100% con SQLite aiosqlite como fallback. |
| E7 | Documentación técnica | CLAUDE.md, docs/ARCHITECTURE.md, AGRONOMY.md, MLOPS.md, SECURITY.md, runbooks. | Cubre arquitectura, pipeline agronómico y procedimientos operativos. |
| E8 | Dataset sintético ML | milpin_ciclos_ml.csv — 50,000 registros (generador v3) para entrenamiento de M1 y M2. | Dataset pasa validación de rangos físicos FAO-56/FAO-33. |
| E9 | Informe de resultados | Validación FAO-56, comparativa escenarios, evaluación Ridge (5-fold), SHAP M1/M2. | Reproducible desde ml/experiments/ notebooks. |
| E10 | Términos de Referencia | Presente documento: objeto, alcance, entregables, metodología, cronograma, recursos, responsabilidades, riesgos y criterios de aceptación. | Aprobado por el equipo del proyecto. |

5. Metodología de Desarrollo Aplicada

5.1 Enfoque Metodológico

MILPÍN sigue un enfoque metodológico híbrido que combina tres marcos: CRISP-DM para el ciclo de ciencia de datos, el estándar agronómico FAO-56 como núcleo científico, y principios de desarrollo ágil para la entrega iterativa de software.

CRISP-DM estructura el proyecto en seis fases iterativas: comprensión del negocio (crisis hídrica DR-041), comprensión de datos (NASA POWER, datos edáficos), preparación de datos (ETL, geo_pipeline.py), modelado (FAO-56, Ridge Regression, XGBoost, K-Means, Isolation Forest), evaluación (suite 77+ tests, validación cruzada 5-fold) y despliegue (FastAPI + PostgreSQL + Leaflet). Las fases de modelado y evaluación son continuas: cada cambio en el motor FAO-56 activa la suite de pruebas automáticamente.

La separación ml/training vs. ml/inference (implementada el 2026-05-16) aplica principios MLOps: ml/training/ nunca importa backend/, los artefactos se promueven con un gate de calidad (promote.py con umbrales en configs/), y el drift se monitorea con PSI y KS en ml/monitoring/drift.py.

Tabla 5.1: Aplicación de CRISP-DM en MILPÍN AgTech v2.0

| Fase CRISP-DM | Aplicación en MILPÍN | Artefacto principal |
| --- | --- | --- |
| Comprensión del negocio | Análisis de crisis hídrica DR-041. KPI: 8,000→6,000 m³/ha/ciclo. | Documento de Visión, Términos de Referencia |
| Comprensión de datos | 13 preguntas EDA sobre NASA POWER (1985-2025). Datos edáficos por parcela. | ml/experiments/eda_milpin.ipynb |
| Preparación de datos | nasa_power_etl.py, geo_pipeline.py. Dataset sintético 50,000 registros. | data/synthetic/milpin_ciclos_ml.csv |
| Modelado | FAO-56 PM, Ridge ETo, XGBoost M1/M2, K-Means, Isolation Forest. | ml/training/, backend/core/ |
| Evaluación | 77+ tests, validación cruzada 5-fold Ridge, SHAP M1/M2, comparativa escenarios. | ml/tests/, backend/tests/ |
| Despliegue | FastAPI + PostgreSQL/PostGIS + Leaflet + Docker (infra/). | backend/main.py, infra/docker-compose.yml |

5.2 Fundamento Científico

El corazón del motor de cálculo es el método Penman-Monteith (FAO Irrigation and Drainage Paper 56, Allen et al., 1998). Elegido por tres razones: es el método recomendado por la FAO como estándar mundial sin método más riguroso en la literatura agronómica; requiere únicamente datos meteorológicos disponibles en NASA POWER (T_max, T_min, HR, viento, radiación); y provee coeficientes Kc específicos por especie y etapa fenológica (FAO-56 Tabla 12).

ETo = [0.408×Δ×(Rn−G) + γ×(900/(T+273))×u₂×(es−ea)] / [Δ + γ×(1 + 0.34×u₂)]

Δ = pendiente curva P-vapor (kPa/°C), Rn = radiación neta (MJ/m²/día), γ = constante psicrométrica, T = temperatura media (°C), u₂ = viento a 2 m (m/s), es = presión de vapor de saturación (kPa), ea = presión de vapor real (kPa).

La predicción de rendimiento se fundamenta en FAO-33 (Stewart et al., 1977): el rendimiento cae proporcionalmente al déficit hídrico acumulado. Esta ecuación estructura el modelo M2 (XGBoost rendimiento) e informa el índice de estrés hídrico del dashboard BI. Los datos NASA POWER provienen del reanálisis MERRA-2 con resolución 0.5° × 0.625° y cobertura histórica de 39 años (1985–2025).

6. Cronograma del Proyecto

El proyecto se estructura en cuatro fases con hitos verificables. Las fechas reflejan el estado real al momento de emitir estos Términos de Referencia (junio 2026).

Tabla 6.1: Roadmap de desarrollo MILPÍN AgTech — fases, hitos y entregables

| Fase | Período | Actividades clave | Hito / Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 Fundamentos | Dic 2025 – Feb 2026 | • Definición del problema y KPIs. • Análisis DR-041 y revisión FAO-56. • Stack: FastAPI + PostgreSQL + Leaflet. • EDA climático NASA POWER (13 preguntas). | Arquitectura conceptual aprobada. EDA completado. |
| Fase 1 Core Técnico | Mar 2026 – Abr 2026 | • Motor FAO-56 en balance_hidrico.py. • BD PostgreSQL 15 + PostGIS 3.6, 7 tablas. • Migración Alembic geom JSONB → GEOMETRY. • API REST 20+ endpoints, SQLAlchemy async. • Frontend SPA Leaflet, 5 tabs funcionales. • Pipeline de voz Whisper + Ollama. | Prototipo funcional pre-MVP. Suite 77+ tests pasa al 100%. |
| Fase 2 ML y Cierre Deuda | May 2026 | • XGBoost M1/M2 entrenados y validados. • Ridge Regression ETo activo en API. • Propagación balance hídrico real. • Feedback loop cerrado. • Separación ml/training vs. ml/inference. • Dashboard BI conectado a API real. • Seguridad: .env fuera de git, CORS explícito. | Deuda técnica Fase A resuelta. Documentación técnica completa. |
| Fase 3 Piloto en Campo | Jul–Sep 2026 (planificado) | • Despliegue en servidor con agricultores. • Autenticación JWT implementada. • Pruebas de carga. • Validación e2e con ≥5 agricultores reales. • Reentrenamiento M1/M2 con datos de campo. | Piloto validado. Primeras métricas reales de ahorro hídrico. |
| Fase 4 Escalamiento | 2027 (planificado) | • Integración sensores IoT de humedad. • Extensión a módulos 1, 2 y 4 del DR-041. • Integración con tarifación CONAGUA. | Cobertura DR-041 completa (225,000 ha). |

7. Recursos Tecnológicos

7.1 Stack Tecnológico

El stack tecnológico está fijado. No se modifica sin justificación técnica explícita y aprobación del equipo. La estabilidad es condición de mantenibilidad y transferibilidad.

Tabla 7.1: Stack tecnológico de MILPÍN AgTech v2.0

| Capa | Tecnología | Versión | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Python | 3.10+ | Lenguaje principal del servidor |
| Backend | FastAPI | 0.115 | Framework API REST asíncrono |
| Backend | Pydantic | 2.9 | Validación de esquemas |
| ORM/BD | SQLAlchemy | 2.0 async | ORM con soporte async |
| ORM/BD | asyncpg / aiosqlite | Actual | Drivers PostgreSQL (prod) y SQLite (dev/test) |
| BD | PostgreSQL | 15 | Base de datos relacional principal |
| BD | PostGIS | 3.6 | Extensión geoespacial — GEOMETRY, ST_Within, GIST |
| BD | Alembic | Actual | Migraciones versionadas de esquema |
| ML | scikit-learn | 1.5 | K-Means, Ridge Regression |
| ML | XGBoost | Actual | M1 (consumo) y M2 (rendimiento) |
| ML | NumPy | 1.26 | Vectorización FAO-56 |
| Voz STT | openai-whisper | 20240930 base | Transcripción audio → texto en español |
| Voz NLU | Groq llama-3.1-8b | Actual (primario) | Clasificación de intents, baja latencia |
| Voz NLU | Ollama llama3.2 | latest (fallback) | Clasificación de intents local |
| Voz TTS | Web Speech API | Nativa browser | Síntesis de voz en español |
| Frontend | HTML5 + Vanilla JS | Sin bundler | SPA sin dependencias de compilación |
| Frontend | Leaflet | 1.9.4 vía unpkg | Mapa GIS interactivo |
| GIS | geopandas + shapely | Actual | make_valid + Douglas-Peucker |
| Datos clima | NASA POWER API | MERRA-2 | Variables meteorológicas diarias 1985–2025 |

7.2 Requerimientos de Hardware

Requerimientos mínimos para el entorno de desarrollo/prototipo:

• RAM: mínimo 8 GB para correr Whisper base + Ollama llama3.2 localmente. Recomendado 16 GB.

• CPU: 4+ núcleos modernos. GPU opcional (reduce latencia Whisper de 2–5 s a <1 s).

• Almacenamiento: mínimo 20 GB (Whisper base ~145 MB, Ollama llama3.2 ~2 GB, BD + datos NASA).

• Red: conectividad para NASA POWER y Groq Cloud (NLU primario).

• Producción: servidor PostgreSQL 15 + PostGIS 3.6. Costo estimado: $600–1,200 USD/año cloud básico.

8. Responsabilidades del Equipo

El proyecto opera con un equipo técnico reducido. Las responsabilidades están distribuidas por dominio de especialidad. Para la Fase 3 (piloto), se incorpora al menos un técnico agrónomo del DR-041 y un enlace con agricultores del Módulo 3.

Tabla 8.1: Matriz de responsabilidades del equipo MILPÍN

| Rol | Responsabilidades principales | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto de Datos / Backend Engineer | • Esquema PostgreSQL/PostGIS y migraciones Alembic. • Endpoints FastAPI y pipeline ETL NASA POWER. • Seguridad backend: CORS, sanitización de inputs. | E1, E2, E6 |
| Data Scientist / ML Engineer | • Entrenamiento y promoción de modelos M1/M2. • Ridge Regression ETo y K-Means clustering. • Separación ml/training vs. ml/inference (MLOps). • Monitoreo de drift (PSI, KS). | E4, E8, E9 |
| Ingeniero GIS / Frontend Developer | • Mapa Leaflet interactivo y dashboard BI. • Pipeline geo_pipeline.py (geopandas, shapely). • Integración GeoJSON frontend-PostGIS. | E3, E2 (geom) |
| Ingeniero de Voz / NLP | • Integración Whisper + Ollama/Groq + Web Speech API. • Catálogo de 12 intents en español. • Sanitización y seguridad del endpoint de voz. | E5 |
| QA / Test Automation | • Suite 77+ tests: unitarios FAO-56, propagación, feedback loop. • Tests de integración e2e con SQLite aiosqlite. • No mockear la base de datos (regla de diseño). | E6 |
| Técnico Agrónomo (Asesor DR-041) | • Validación de coeficientes Kc FAO-56 para el Valle del Yaqui. • Revisión de supuestos edáficos (CC, PMP, profundidad raíz). • Facilitación de acceso a agricultores para piloto. | E9 (validación) |
| Responsable del Proyecto | • Definición y priorización de requerimientos. • Aprobación de entregables contra criterios de aceptación. • Coordinación con CONAGUA, IMTA, módulos DR-041. | E10 y todos |

9. Restricciones

Condiciones que el sistema no puede cambiar y dentro de las cuales debe operar obligatoriamente. El incumplimiento implica un cambio de alcance con aprobación formal.

• Stack tecnológico fijo: Frontend en HTML5 + Vanilla JS + Leaflet. No se introduce React, Vue ni Angular. Backend en FastAPI. Garantiza mantenibilidad sin infraestructura de build compleja.

• Catálogo de cultivos cerrado: Exactamente cinco cultivos: Maíz, Frijol, Algodón, Uva y Chile. Fuente de verdad: tabla cultivos_catalogo. Agregar cultivos requiere datos Kc FAO-56 validados para el Valle del Yaqui.

• Sin automatización de actuadores: El sistema recomienda riego pero no abre válvulas ni activa bombas. El agricultor mantiene el control decisional.

• Sin IoT en fase actual: Humedad del suelo estimada mediante balance hídrico FAO-56. No se integran sensores físicos. Datos edáficos registrados manualmente por parcela.

• Autenticación diferida: En el prototipo, id_usuario como UUID en el body. Debe implementarse autenticación JWT obligatoriamente antes del despliegue en red con agricultores reales.

• Resolución espacial NASA POWER: Datos climáticos con resolución 0.5° × 0.625°. Parcelas del Módulo 3 comparten prácticamente el mismo pixel. Variabilidad microclimática no capturada.

• Hardware mínimo para voz: Whisper base + Ollama llama3.2 requieren mínimo 8 GB RAM. En entornos con menos recursos, el asistente de voz no estará disponible.

• Tests sin mock de base de datos: La suite usa SQLite con aiosqlite como fallback real. No se mockea la BD. Regla de diseño para asegurar representatividad de los tests.

10. Riesgos Técnicos

Matriz de riesgos técnicos ordenada por severidad (probabilidad × impacto), con mitigación implementada o planificada para cada riesgo.

Tabla 10.1: Matriz de riesgos técnicos del proyecto MILPÍN AgTech v2.0

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sin autenticación en despliegue en red | Alta | Crítico | Alta | Implementar JWT antes de Fase 3. No desplegar en red pública sin auth. |
| Drift del modelo ML con datos reales de campo | Alta | Alto | Alta | Monitor PSI/KS en ml/monitoring/drift.py. Reentrenamiento post-Fase 3. |
| Coeficientes Kc FAO-56 no representativos para el Valle del Yaqui | Media | Alto | Media-Alta | Validar Kc con técnico agrónomo del DR-041 antes del piloto. |
| Indisponibilidad de la API NASA POWER | Baja | Alto | Media | Cache local en clima_diario. Hargreaves como fallback si datos recientes faltan. |
| Adopción baja por agricultores | Media | Alto | Media | Interfaz de voz en español. UI orientada a baja alfabetización digital. |
| Latencia del pipeline de voz en hardware limitado | Media | Medio | Media | Whisper base es el modelo más liviano. Fallback a texto si audio tarda >10 s. |
| Datos edáficos incorrectos por registro manual | Media | Medio | Media | CHECK CONSTRAINT en BD. Isolation Forest detecta anomalías de consumo. |
| Fuga de credenciales (Groq API key) | Baja (mitigada) | Alto | Residual | .env fuera de git (.gitignore). Rotar Groq key como precaución. |
| Precisión limitada sin sensores físicos | Certeza | Medio | Aceptado | Declarado como limitación. Sensores IoT planificados para Fase 4. |

11. Criterios de Aceptación

Condiciones mínimas para considerar un entregable completo. El incumplimiento de cualquier criterio Crítico bloquea la aceptación del entregable correspondiente.

Tabla 11.1: Criterios de aceptación del sistema MILPÍN AgTech v2.0

| Criterio | Tipo | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Suite de tests pasa al 100% | Crítico | pytest backend/tests/ y ml/tests/ sin fallos. Incluye TestFeedbackLoop y TestPropagar. |
| Motor FAO-56 dentro de ±5% respecto a valores de referencia FAO-56 Tabla 6 | Crítico | Tests unitarios de balance_hidrico.py vs. valores tabulados del Paper 56. |
| Propagación balance hídrico usa último riego real (no (CC+PMP)/2) | Crítico | propagar_balance_hidrico() verificado con 9 casos TestPropagar. |
| Feedback loop persiste correctamente en historial_riego | Crítico | PATCH /recomendaciones/{id}/feedback con aceptada="aceptada" crea registro. Verificado con 7 casos TestFeedbackLoop. |
| Servidor inicia en menos de 5 segundos | Crítico | Whisper cargado lazy. Inicio típico <2 s. |
| API GeoJSON devuelve geometrías PostGIS válidas para Leaflet | Crítico | GET /api/parcelas/geojson devuelve FeatureCollection GEOMETRY(Polygon,4326). Mapa Leaflet renderiza sin errores. |
| Credenciales fuera del repositorio git | Crítico | git log --all -- "*.env" no muestra archivos .env con valores reales. .env.example con placeholders documentados. |
| Modelos M1 y M2 cumplen umbrales de precisión | Importante | M1 RMSE <350 m³/ha. M2 RMSE <0.8 ton/ha. Validación cruzada 5-fold. |
| Ridge Regression supera baseline media móvil 14 días | Importante | RMSE Ridge < RMSE media 14d sobre clima_diario 2021–2025. |
| Catálogo de cultivos centralizado en cultivos_catalogo | Importante | Sin constantes VALID_CULTIVOS duplicadas. llm_orchestrator.py lee de BD en runtime. |
| Interfaz de voz clasifica >85% de intents correctamente | Deseable | Conjunto de 50 enunciados de prueba en español con Whisper + Groq/Ollama. |
| Mapa GIS carga en <3 segundos en red estándar | Deseable | Medido con DevTools en Chrome sobre servidor local con datos del Módulo 3. |

12. Conclusión

MILPÍN AgTech v2.0 es un prototipo técnicamente sólido que demuestra la viabilidad de aplicar ciencia de datos, modelos agronómicos estándar y análisis geoespacial para resolver un problema crítico de seguridad hídrica en la agricultura de riego del norte de México. El sistema no requiere grandes presupuestos ni infraestructura propietaria: se construye íntegramente sobre tecnologías open-source, datos públicos gratuitos (NASA POWER) y estándares científicos abiertos (FAO-56).

Al momento de emitir estos Términos de Referencia (junio 2026), el proyecto ha completado todas las actividades de la Fase A de deuda técnica: el motor FAO-56 está conectado a BD y produce recomendaciones trazables; el balance hídrico se propaga desde el último riego real; el dashboard BI consume datos reales de la API; los modelos XGBoost M1/M2 están entrenados; y el pipeline de seguridad ha sido reforzado. La suite de 77+ tests garantiza estabilidad ante futuros cambios.

La brecha entre el prototipo actual y un piloto en campo exige atención en tres frentes: implementar autenticación JWT antes del despliegue en red, validar los coeficientes Kc FAO-56 con datos agronómicos locales del DR-041, y diseñar una estrategia de adopción para agricultores con baja alfabetización digital. El asistente de voz en español es la herramienta más estratégica para reducir esa barrera.

Si MILPÍN alcanza el 25% de ahorro hídrico en el Módulo 3 y escala progresivamente al DR-041 completo (225,000 ha), el impacto potencial supera los $75 millones de pesos por ciclo en ahorro energético para los productores, al tiempo que contribuye a la sostenibilidad del acuífero del Valle del Yaqui.

MILPÍN AgTech — Términos de Referencia v1.0 — Junio 2026
Distrito de Riego 041, Valle del Yaqui, Módulo 3, Sonora, México