## Diagrama de Gantt
Cronograma de Implementación
TÍTULO DEL PROYECTO |  | MILPÍN: Agua eficiente — Optimización del riego en zonas áridas
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Gutiérrez Escoto Omar / Rosas León Ximena / Anaya Lima Erika |  |  |  |  | FECHA
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Adquisición de Datos
1.1 | Identificar fuentes de datos requeridas | Omar | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 V
1.2 | Descargar datos climáticos SMN (CSV) | Ximena | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 V
1.3 | Actualizar estructura BD PostGIS | Erika | 2026-05-11 | 2026-05-15 |  | 90% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 V
1.4 | Agregar tablas ciclos_agricolas y pozos | Omar | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  | 40% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 V
1.5 | Simular datos sintéticos suelo/clima | Ximena | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  | 70% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 V
1.6 | Validar geometrías con ST_MakeValid | Erika | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  | 60% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 V
1.7 | Configurar seeders y datos de prueba | Omar | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  | 50% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 V
2 | Ingeniería de Datos y EDA
2.1 | Limpieza y validación de datos | Ximena | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  | 22% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 6 V
2.2 | Integración de fuentes ETL (Python) | Erika | 2026-05-25 | 2026-06-05 |  | 16% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 6 V
2.3 | Pipeline ETL + cron job diario | Omar | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 0% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 6 V
2.4 | EDA: estadísticas descriptivas y correlación | Ximena | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 0% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 6 V
3 | Feature Engineering y Machine Learning
3.1 | Test de estacionariedad (ADF) | Erika | 2026-06-15 | 2026-06-19 |  | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 9 V
3.2 | Calcular ETc ajustada y balance hídrico | Omar | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 9 V
3.3 | Indicadores agrícolas (Kc, Ks, Pe) | Ximena | 2026-06-22 | 2026-06-26 |  | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 9 V
3.3.1 | Implementar modelos ML (FAO-56 + RF) | Erika | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 9 V
3.3.2 | Clustering K-Means de parcelas | Omar | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 9 V
3.4 | Validar modelos (cross-validation) | Ximena | 2026-06-29 | 2026-07-03 |  | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 9 V
4 | Implementación del Sistema MILPÍN
4.1 | Backend FastAPI + PostGIS endpoints CRUD | Erika | 2026-07-06 | 2026-07-17 |  | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 12 V
4.2 | Frontend GIS Leaflet + capas PostGIS | Omar | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 12 V
4.3 | Pipeline de voz Whisper + Ollama NLU | Ximena | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 12 V
4.4 | Pruebas integrales + documentación final | Omar | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 12 V

## Hoja 2
# | Actividad | Mes 1 (May) | Mes 2-3 (Jun-Jul) | Mes 4-5 (Ago-Sep) | Mes 6 (Oct)
A | Fase A: Seguridad e Higiene | [X]
B | Fase B: Persistencia y Arquitectura |  | [X]
C | Fase C: Validacion y MVP |  |  | [X] | [X]
D | Documentacion tecnica continua | [X] | [X] | [X] | [X]
E | Sesiones de campo con agricultores |  |  | [X] | [X]
F | Medicion de ahorro hidrico real |  |  |  | [X]